## DES
Listado de riesgos frecuentes Desarrollo de Sistemas
Tomado de: McConnell, Steve. “Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos”. McGraw Hill Interamericana, 1997 Adaptado : Dirección de Servicios y Recursos de Información - Universidad Icesi
Nombre del proyecto: Fisioterapía Online
Coordinador del proyecto:Yojan Pardo
Usuario Líder: Clínica central de fisioterapía
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Creación de la planificación | 1 | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas. | No | Se ha generado un informe para especificar las fases del proyecto | Si
| 2 | Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»), La planificación no incluye tareas necesarias. | No | Se ha hecho saber todas las fases del proyecto en un caso realista | No
| 3 | La planificación se ha basado en la utilización de personas específicas de un equipo, pero estas personas no están disponibles. | Si | Todos deben tener el conocimiento necesario para poder sacar esas pruebas adelante | N/A
| 4 | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. | No | El equipo de desarrollo está comprometido con el proyecto
| 5 | El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos de función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). | Si | Existirán sobrecostos al proyecto
| 6 | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos de función, módulos, etc.). | No | Este proyecto no es tan complejo
| 7 | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto. | Si | se debe tener en cuenta todas la variables para hacer una reestimación
| 8 | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. | Si | Se hace necesario un cmabio de estrategia para aumentar la productividad
| 9 | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles. | Si
| 10 | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. | Si
| 11 | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación. | Si
Gestión del alcance | 12 | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores. | Si
| 13 | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso. | No
| 14 | Los despidos y las reducciones del personal afectan la capacidad del equipo. | Si
| 15 | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación. | Si
| 16 | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. | Si
| 17 | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado. | No
| 18 | El presupuesto varía el plan del proyecto. | Si
| 19 | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo. | Si
| 20 | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). | Si
| 21 | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada. | Si
| 22 | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente. | Si
| 23 | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas. | Si
Usuarios Finales | 24 | Los usuarios finales insisten en nuevos requerimientos. | Si | Se debe regirse a las actas de compromiso
| 25 | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. | No | gracias a la metodología scrum esto se mitiga
| 26 | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y por tanto no tienen la infraestructura necesaria. | N/A
| 27 | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto. | Si
Clientes | 28 | El cliente insiste en nuevos requisitos. | No
| 29 | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | Si
| 30 | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo. | Si
| 31 | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requerimientos) es más lento del esperado. | Si
| 32 | El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación. | Si
| 33 | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | Si
| 34 | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración. | Si
| 35 | Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración. | Si
| 36 | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad. | No
| 37 | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones. | No
| 38 | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar. | No
| 39 | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. | Si
| 40 | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. | Si
| 41 | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita. | Si
Requerimientos | 42 | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando. | Si
| 43 | Los requisitos no se han definido correctamente, y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto. | Si
| 44 | Se añaden requisitos extra. | Si
| 45 | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado. | Si
| 46 | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación. | Si
| 47 | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado. | Si
| 48 | Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible. | Si
| 49 | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas. | Si
| 50 | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla. | Si
| 51 | El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación. | Si
| 52 | Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar. | Si
| 53 | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación. | Si
| 54 | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos. | Si
| 55 | El requisito de trabajar con varios sistemas operativos necesita más tiempo del esperado. | Si
| 56 | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos. El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos. | Si
| 57 | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado. | Si
| 58 | Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación | Si
Fuerzas mayores | 59 | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. | Si
| 60 | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada | Si
Personal | 61 | La contratación tarda más de lo esperado. | Si
| 62 | Las tareas preliminares (por ejemplo, formalización, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo. | Si
| 63 | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones. | Si
| 64 | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no se alcanzan el nivel de rendimiento deseado. | Si
| 65 | La falta de motivación y de moral reduce la productividad. | Si
| 66 | La falta de especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo. | Si
| 67 | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación nuevo | No
| 68 | El personal del proveedor contratado abandona el proyecto antes de su finalización. | Si
| 69 | Alguien de los colaboradores abandona el proyecto antes de su finalización. | Si
| 70 | La incorporación de un nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existente. | Si
| 71 | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo. | Si
| 72 | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles. | Si
| 73 | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo. | No
| 74 | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran. | No
| 75 | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo. | No
| 76 | No hay suficiente personal disponible para el proyecto. | No
| 77 | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades | No
| 78 | El personal trabaja más lento de lo esperado | Si
| 79 | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva. | Si
| 80 | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos. | Si
Diseño e implementación | 81 | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar. | Si
| 82 | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación. | Si
| 83 | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. | Si
| 84 | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores los errores iniciales cometidos en la metodología. | Si
| 85 | El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo ensamblador) y la productividad es mejor a la esperada. | Si
| 86 | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados; el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada. | No
| 87 | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos. | No
| 88 | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad. | No
| 89 | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos. | No
proceso | 90 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | No
| 91 | La falta de un seguimiento exacto del proceso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | No
| 92 | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo. | Si
| 93 | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde. | Si
| 94 | La falta de rigor (ignoran los fundamentales y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario. | Si
| 95 | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario. | Si
| 96 | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado. | Si
| 97 | Falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto. | Si
| 98 | La gestión de riesgos del proyecto software consuma más tiempo del esperado | Si

## PRO
Listado de riesgos frecuentes Proceso
Nombre del proyecto: Fisioterapía Online
Coordinador del proyecto: Yojan Pardo
Usuario Líder: Clínica central de fisioterapías
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Planificación | 1 |  |  |  | Si
| 2 |  |  |  | No
| 3 |  |  |  | N/A
4
5
6
7
8
9
10
11
Gestión del alcance | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Usuarios Finales | 24
25
26
27
Clientes | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Requerimientos | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fuerzas mayores | 61
62
Gestión de personal | 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Diseño e implementación | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
proceso | 92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Matriz de Priorizació
|  |  |  | Gerencia de proyectos Matriz de priorización y manejo de riesgos |  |  |  |  | Código: ADGP-FR03 Versión: 2.0
| Nombre del proyecto: | Fisioterapía online
| Coordinador del proyecto: | Yojan Pardo
| Líder funcional | Elizabeth Ojeda
identificación |  | Análisis cuantitativo y cualitativo |  |  |  |  | Respuesta |  |  | Contingencia
ID | Riesgo | Fecha Identificación | Prob | Impacto | Exp | Efecto | Mitigación | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
1 | Caida del servidor | 2019-10-06 | 1 | 5 | 20 | la plataforma no estaría disponible | Servidor de respaldo | Administrador de servidor | 2019-10-06 | la plataforma no está disponiblecambiar al servidor de respaldo | cambiar al servidor de respaldo
2 | daños a la base de datos | 2019-11-06 | 1 | 5 | 20 | fallas a la hora de hacer consultas | servidor de BD de respaldo | DBA | 2019-11-06 | errores a la hora de hacer consultas a la base de datos | Cabio al servidor de respaldo
3
4
5
6
7
8
9
10
GPS03-Matriz de priorización de riegos
Note on C9: ¿Cúando se detecto el riesgo?
Note on D9: Probabilidad ocurrencia del riesgo
Note on E9: Impacto del riesgo sobre el proyecto [Índice de 1-10]
Note on F9: Factor entre "Prob" e "Impact"
Note on G9: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on H9: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on K9: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on L9: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Hoja1
Prob | Impacto | Exp
1 | 1 | 1 | 4
5 | 5 | 25 | 100
1 | 5 | 5 | 20
5 | 5 | 25 | 100
Note on E13: Probabilidad ocurrencia del riesgo
Note on F13: Impacto del riesgo sobre el proyecto [Índice de 1-10]
Note on G13: Factor entre "Prob" e "Impact"

## Monitoreo de riesgos
Dirección de Servicios y Recursos de Información Gerencia de proyectos GPS03 – Matriz de priorización de los riesgos
Monitoreo de riesgos
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario líder:
Seguimiento y control de riesgos
ID | Riesgo | Información Adicional | Encargado Nombre/Rol | Documentos de retroalimentación | solicitudes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10